## Requisitos
Cód. | Importância | Cod. EAP | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão | Comentários
REQ1 | Alta | 1 | Cadastro de Usuários | Permitir que usuários se cadastrem fornecendo nome, telefone, e-mail e senha. | O sistema deve validar que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente | Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Ativo
REQ2 | Alta | 2 | Autenticação de Usuários | Permitir que usuários façam login no sistema. | - O sistema deve verificar a autenticidade das credenciais fornecidas. | Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Ativo
REQ3 | Alta | 3 | Recuperação de Senha | Permitir que usuários recuperem sua senha em caso de esquecimento. | O sistema deve enviar um e-mail com um link seguro para redefinição da senha | Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Ativo
REQ4 | Alta | 4 | Cadastro de Projetos Sociais | Permitir que usuários cadastrem projetos sociais com informações básicas. | O sistema deve validar que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente. | Funcional | Stakeholder 1 | Ativo
REQ5 | Média | 5 | Edição e exclusão de Projetos Sociais | Permitir que o host do projeto edite e exclua projetos sociais cadastrados. | Apenas o host do projeto deve ter permissão para editar e excluir projetos. | Funcional | Stakeholder 1 | Ativo
REQ6 | Média | 6 | Convite de Voluntários | Permitir que o host do projeto convide voluntários para participarem do projeto. | O sistema deve permitir o envio de convites por e-mail ou WhatsApp. | Funcional | Stakeholder 1 | Ativo
REQ7 | Alta | 7 | Cadastro de Ações/Eventos | Permitir que usuários cadastrem ações/eventos dentro de projetos sociais. | O sistema deve permitir a associação de uma ou mais voluntários a cada ação/evento. | Funcional | Stakeholder 1 | Em andamento
REQ8 | Média | 8 | Inserção de Fotos | Permitir a inserção de fotos dos eventos para manter o histórico. | As fotos devem ser associadas aos eventos correspondentes. | Funcional | Stakeholder 1 | Em andamento
REQ9 | Média | 9 | Mensagens entre Voluntários | Permitir a comunicação por mensagem entre voluntários associados ao projeto. | Deve ser possível enviar mensagens para outros voluntários associados ao mesmo projeto. | Funcional | Stakeholder 1, 2 | Em andamento
REQ10 | Média | 10 | Painel de Projetos para voluntários | Permitir que voluntários visualizem um painel com todos os projetos que estão participando. | O sistema deve exibir detalhes dos projetos, como nome, descrição e status. | Funcional | Stakeholder 2 | Em andamento
REQ11 | Baixa | 11 | Notificação de Eventos | Permitir que voluntários recebam notificações sobre eventos em que estão escalados. | As notificações devem ser enviadas por e-mail ou WhatsApp. | Funcional | Stakeholder 2 | Em andamento
REQ12 | Média | 12 | Envio de Mensagem para o Host | Permitir que voluntários enviem mensagens para o host do projeto. | Deve ser possível enviar mensagens diretamente para o host do projeto | Funcional | Stakeholder 2 | Em andamento
REQ13 | Alta | 13 | Avaliação de Projetos | Permitir que voluntários avaliem os projetos sociais. | Deve ser possível deixar comentários e avaliações sobre os projetos participados. | Funcional | Stakeholder 2 | Em andamento
REQ14 | Alta | 14 | Divulgação de Vagas de Trabalho Voluntário | Permitir que ONGs divulguem vagas de trabalho voluntário. | As vagas devem ser exibidas de forma clara e atrativa para os potenciais voluntários. | Funcional | Stakeholder 3 | Em andamento
REQ15 | Média | 15 | Recebimento de Mensagens de Voluntários | Permitir que ONGs recebam mensagens de possíveis voluntários pelo aplicativo | As mensagens devem ser entregues de forma segura e organizada para a ONG. | Funcional | Stakeholder 3 | Em andamento
REQ16 | Alta | 16 | Página de Apresentação da ONG | Permitir que ONGs tenham uma página de apresentação com informações relevantes | A página deve conter dados como nome, telefone, e-mail, endereço completo e descrição das atividades da ONG. | Funcional | Stakeholder 3 | Pendente
REQ17 | Alta | 17 | Compatibilidade com Navegadires | Garantir que o sistema seja compatível com os navegadores Chrome, Safari, Edge e Firefox. | O sistema deve ser testado e funcionar corretamente em todos os navegadores mencionados. | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ18 | Alta | 18 | Responsividade para Dispositivos Móveis | Garantir que o sistema seja responsivo para smartphones Android e IOS e tablets. | O sistema deve ser testado e funcionar corretamente em diferentes tamanhos de tela. | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ19 | Alta | 19 | Utilização de API Token | Garantir que todos os dados trafegados utilizem API Token para segurança | O sistema deve implementar mecanismos adequados para proteger a comunicação entre o cliente e o servidor. | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ20 | Alta | 20 | Utilização de Microsserviços | Utilizar microsserviços para a implementação do backend do sistema | Os microsserviços devem ser escaláveis e fáceis de manter. | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ21 | Alta | 21 | Utilização de Linguagem Java | Utilizar linguagem Java para a implementação do backend do sistema. | A linguagem Java deve ser utilizada de acordo com as boas práticas de desenvolvimento | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ22 | Alta | 22 | Boas Práticas de Design Patterns e Clean Code | Seguir boas práticas de Design Patterns e Clean Code na implementação do sistema | O código fonte deve ser organizado e de fácil compreensão. | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ23 | Alta | 23 | Boas Práticas de Usabilidade | Seguir boas práticas de usabilidade de acordo com o perfil do usuário. | O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, seguindo os princípios da Comunicação, Antecipação e Consistência. | Não Funcional | Stakeholder 1, 2, 3 | Pendente
REQ24 | 0-Must have | 24 | Entrega Organizada | Garantir uma Bboa Entrega | Os arquivos devem estar todos de acordo | Funcional | Stakehold 1,2,3 | Pendente

## Param
Legenda | Importância | Tipo | Status | Outros formatos para a importância
Descrição | Formato MoSCoW |  |  | Escolha o formato da sua preferência e copie e cole entre as células c4..c11
Domínio | 0-Must have | Funcional | Ativo | 0-Altíssima | 0-Obrigatório | 0-Must have
| 1-Should have | Técnico | Cancelado | 1-Alta | 1-Desejado | 1-Nice to have
| 2-Could have | Qualidade | Adiado | 2-Média
| 3-Won't have | Financeiro | Adicionado | 3-Baixa
|  |  | Aprovado | 4-Muito baixa
Concluído
Pendente
Em andamento